## Cronograma
Fase | Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | Estado | % Avance
FASE 1: PLANIFICACIÓN | Definición de objetivos y alcance | Jorfan Vargas | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2 | Completado | 100
FASE 1: PLANIFICACIÓN | Identificación de variables relevantes | Daniel Salgado | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 3 | Completado | 100
FASE 1: PLANIFICACIÓN | Planificación de metodología | Juan Benavides | 2025-10-17 | 2025-10-19 | 3 | Completado | 100
FASE 2: RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA | Recopilación del dataset Employee.csv | Daniel Salgado | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2 | Completado | 100
FASE 2: RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA | Limpieza de datos y manejo de valores faltantes | Daniel Salgado | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 4 | Completado | 100
FASE 2: RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA | Cálculo de Tenure y variables derivadas | Juan Benavides | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 3 | Completado | 100
FASE 2: RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA | Estandarización de datos | Jorfan Vargas | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 3 | Completado | 100
FASE 3: ANÁLISIS EXPLORATORIO | Análisis univariado (distribuciones) | Daniel Salgado | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2 | Completado | 100
FASE 3: ANÁLISIS EXPLORATORIO | Análisis bivariado (relaciones) | Juan Benavides | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2 | Completado | 100
FASE 3: ANÁLISIS EXPLORATORIO | Identificación de outliers | Santiago Monsalve | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2 | Completado | 100
FASE 3: ANÁLISIS EXPLORATORIO | Creación de visualizaciones exploratorias | Santiago Monsalve | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2 | Completado | 100
FASE 4: MODELADO PRELIMINAR | Diseño de pipeline de preprocesamiento | Daniel Salgado | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2 | Completado | 100
FASE 4: MODELADO PRELIMINAR | Entrenamiento Random Forest modelo base | Daniel Salgado | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 3 | Completado | 100
FASE 4: MODELADO PRELIMINAR | Ajuste de hiperparámetros | Daniel Salgado | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 3 | Completado | 100
FASE 5: OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN | Implementación de SMOTE y class_weight | Daniel Salgado | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2 | Completado | 100
FASE 5: OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN | Validación cruzada y pruebas de umbral | Daniel Salgado | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2 | Completado | 100
FASE 5: OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN | Evaluación de métricas finales (83% accuracy) | Daniel Salgado | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2 | Completado | 100
FASE 6: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS | Análisis de importancia de variables | Santiago Monsalve | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2 | Completado | 100
FASE 6: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS | Identificación de 5 hallazgos clave (género, ciudad, educación) | Juan Benavides | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2 | Completado | 100
FASE 7: ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN | Diseño de 4 estrategias de retención | Jorfan Vargas | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2 | Completado | 100
FASE 7: ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN | Validación de recomendaciones con stakeholders | Santiago Monsalve | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2 | Completado | 100
FASE 8: PREPARACIÓN DE PRESENTACIÓN | Creación de 3 diapositivas de análisis | Jorfan Vargas | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1 | Completado | 100
FASE 8: PREPARACIÓN DE PRESENTACIÓN | Redacción de guión y narrativa | Juan Benavides | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 | Completado | 100
FASE 8: PREPARACIÓN DE PRESENTACIÓN | Pruebas técnicas y ajustes finales | Todos | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2 | Completado | 100
FASE 9: PRESENTACIÓN FINAL | Presentación al equipo gerencial | Todos | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1 | Pendiente | 10